## TIPO 2 BLOCOS - 110V
PLANILHA -ORÇAMENTÁRIA -PROINFANCIA -TIPO -2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
Setor de Engenharia: e-mail: engenharia@santanadavargem.mg.gov.br
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 37622.6
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 6 | 311.49 | 397.77 | 2386.62
1.2 | C2851 | SEINFRA | Instalação provisória de água | un | 1 | 613.21 | 783.06 | 783.06
1.3 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 1256.66 | 1604.75 | 1604.75
1.4 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 531.4 | 678.59 | 678.59
1.5 | 73805/1 | SINAPI | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 40 | 283.03 | 361.43 | 14457.2
1.6 | 74077/2 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 890.73 | 3.36 | 4.29 | 3821.23
1.7 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²) | m | 35 | 224.13 | 286.21 | 10017.35
1.8 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) | m² | 70 | 43.34 | 55.34 | 3873.8
[6 empty] | Subtotal |  | 37622.6
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 14409.1
2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO |  | 0
2.1.1 | 79488 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 172.35 | 45.17 | 57.68 | 9941.41
2.1.2 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 103.75 | 22.8 | 29.11 | 3020.16
2.1.3 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 183.26 | 2.32 | 2.96 | 542.45
2.1.4 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 59.95 | 1.73 | 2.2 | 131.89
2.2 |  |  | MURETA |  | 0
2.2.1 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 15.62 | 22.8 | 29.11 | 454.7
2.2.2 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 27.71 | 2.32 | 2.96 | 82.02
2.2.3 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 9.2 | 2.28 | 2.91 | 26.77
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA |  | 0
2.3.1 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 5.78 | 22.8 | 29.11 | 168.26
2.3.2 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 2.32 | 2.96 | 38.36
2.3.3 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.06 | 2.28 | 2.91 | 3.08
[6 empty] | Subtotal |  | 14409.1
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 100872.22
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS
3.1 | 74156/3 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) | m | 297.5 | 37.68 | 48.11 | 14312.72
3.2 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 62.89 | 16.22 | 20.71 | 1302.45
3.3 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 81.81 | 22.73 | 29.02 | 2374.12
3.4 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 213.55 | 7.2 | 9.19 | 1962.52
3.5 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 167.91 | 6.99 | 8.92 | 1497.75
3.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 12.57 | 324.27 | 414.09 | 5205.11
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  | 0
3.2.1 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 453.6 | 22.73 | 29.02 | 13163.47
3.2.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 795.73 | 7.2 | 9.19 | 7312.75
3.2.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 358.45 | 6.99 | 8.92 | 3197.37
3.2.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 26.73 | 324.27 | 414.09 | 11068.62
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  | 0
3.3.1 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 56 | 43.47 | 55.51 | 3108.56
3.3.2 | 72820 | SINAPI | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 12 | 32.45 | 41.43 | 497.16
3.3.3 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 12.96 | 16.22 | 20.71 | 268.4
3.3.4 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X | m² | 7.2 | 22.73 | 29.02 | 208.94
3.3.5 | 73990/1 | SINAPI | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | un | 6.48 | 503.8 | 643.35 | 4168.9
3.3.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 4.71 | 324.27 | 414.09 | 1950.36
3.4 |  |  | MURETA - BLOCOS |  | 0
3.4.1 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 77 | 43.47 | 55.51 | 4274.27
3.4.2 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico | m² | 10.87 | 16.42 | 20.96 | 227.83
3.4.3 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 29.01 | 503.8 | 643.35 | 18663.58
3.4.4 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 50.27 | 7.2 | 9.19 | 461.98
3.4.5 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 53.27 | 6.99 | 8.92 | 475.16
3.4.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 3.01 | 324.27 | 414.09 | 1246.41
3.5 |  |  | MURETA - VIGAS BALDRAME |  | 0
3.5.1 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 48.85 | 22.73 | 29.02 | 1417.62
3.5.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 107.82 | 7.2 | 9.19 | 990.86
3.5.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 49.18 | 6.99 | 8.92 | 438.68
3.5.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 2.6 | 324.27 | 414.09 | 1076.63
[6 empty] | Subtotal |  | 100872.22
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 66623.87
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 84220 | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 288.23 | 23.24 | 29.67 | 8551.78
4.1.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1000.18 | 7.2 | 9.19 | 9191.65
4.1.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 383.73 | 6.99 | 8.92 | 3422.87
4.1.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 15.73 | 324.27 | 414.09 | 6513.63
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0
4.2.1 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 450.43 | 23.24 | 29.67 | 13364.25
4.2.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 695.27 | 7.2 | 9.19 | 6389.53
4.2.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 374.55 | 6.99 | 8.92 | 3340.98
4.2.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 27.1 | 324.17 | 413.96 | 11218.31
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  | 0
4.3.1 | 83901 | SINAPI | Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m | 142.1 | 14.34 | 18.31 | 2601.85
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  | 0
4.4.1 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | m² | 23.53 | 23.24 | 29.67 | 698.13
4.4.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 68.18 | 7.2 | 9.19 | 626.57
4.4.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 28.36 | 6.99 | 8.92 | 252.97
4.4.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 1.09 | 324.27 | 414.09 | 451.35
[6 empty] | Subtotal |  | 66623.87
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 58293.29
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14 | 78.15 | 99.79 | 512.92
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 572.63 | 31.27 | 39.93 | 22865.11
5.2.2 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 12.34 | 57.52 | 73.45 | 906.37
5.2.3 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 460.66 | 42.91 | 54.79 | 25239.56
5.2.4 | 73988/1 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 35.02 | 12.07 | 15.41 | 539.65
5.2.5 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 11.32 | 475.59 | 607.32 | 6874.86
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA |  | 0
5.3.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 33.93 | 31.27 | 39.93 | 1354.82
[6 empty] | Subtotal |  | 58293.29
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 150695.25
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 73910/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 180.65 | 230.69 | 1384.14
6.1.2 | 73906/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 155.27 | 198.27 | 594.81
6.1.3 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 155.27 | 198.27 | 594.81
6.1.4 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 155.27 | 198.27 | 1189.62
6.1.5 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 155.77 | 198.27 | 991.35
6.1.6 |  | MERCADO | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 95.8 | 122.33 | 978.64
6.1.7 |  | MERCADO | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 15.4 | 52.8 | 67.42 | 1038.26
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0
6.2.1 | 74070/3 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 31 | 172.65 | 220.47 | 6834.57
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  | 0
6.3.1 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.1 | 1600 | 2043.2 | 4290.72
6.3.2 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 1475 | 1883.57 | 3164.39
6.3.3 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 | 1715 | 2190.05 | 7358.56
6.3.4 | 68050 | SINAPI | Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 66.15 | 615.8 | 786.37 | 52018.37
6.3.5 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.22 | 1575.28 | 2011.63 | 4465.81
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  | 0
6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1594.65 | 2036.36 | 2036.36
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  | 0
6.5.1 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 0.88 | 420.53 | 537.01 | 472.56
6.5.2 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.15 | 420.53 | 537.01 | 1154.57
6.5.3 | 85010 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 1.61 | 369.16 | 471.41 | 758.97
6.5.4 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.73 | 420.53 | 537.01 | 1466.03
6.5.5 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 450.03 | 574.68 | 603.41
6.5.6 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 450.03 | 574.68 | 7240.96
6.5.7 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 450.03 | 574.68 | 4827.31
6.5.8 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 450.03 | 574.68 | 3620.48
6.5.9 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 450.03 | 574.68 | 603.41
6.5.10 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.25 | 450.03 | 574.68 | 3017.07
6.5.11 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4.2 | 450.03 | 574.68 | 2413.65
6.5.12 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 450.03 | 574.68 | 9654.62
6.5.13 |  | MERCADO | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 1.88 | 95.11 | 121.45 | 228.32
6.6 |  |  | VIDROS |  | 0
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 9.46 | 113.31 | 144.69 | 1368.76
6.6.2 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 12 | 233.34 | 297.97 | 3575.64
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0
6.7.1 |  | MERCADO | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 112.15 | 75.19 | 96.01 | 10767.52
6.7.2 |  | MERCADO | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 5.46 | 103.77 | 132.51 | 723.5
6.7.3 | C4559 | SEINFRA | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3) | m² | 19.12 | 78.29 | 99.97 | 1911.42
6.7.4 | C4559 | SEINFRA | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 99.9 | 73.27 | 93.56 | 9346.64
[6 empty] | Subtotal |  | 150695.25
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 84029.45
7.1 | 72111 | SINAPI | Estrutura metalica | m² | 779.36 | 63.61 | 81.22 | 63299.61
7.2 |  | MERCADO | Telha Sanduiche metalica | m² | 805.81 | 3.2 | 4.08 | 3287.7
7.3 | 75220 | SINAPI | Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 6.6 | 30.21 | 38.57 | 254.56
7.4 | 72105 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | m² | 97.85 | 42.83 | 54.69 | 5351.41
7.5 | 72107 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 214.5 | 21.34 | 27.25 | 5845.12
7.6 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 211.25 | 22.21 | 28.36 | 5991.05
[6 empty] | Subtotal |  | 84029.45
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 4318.27
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 453.6 | 7.46 | 9.52 | 4318.27
[6 empty] | Subtotal |  | 4318.27
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 161919.52
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda | m² | 2544.94 | 2.75 | 3.51 | 8932.73
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2019.11 | 18.05 | 23.04 | 46520.29
9.3 | 87776 | SINAPI | Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 525.83 | 21.75 | 27.77 | 14602.29
9.3 | 75481 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1530.66 | 14.11 | 18.01 | 27567.18
9.4 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 411.91 | 50.53 | 64.52 | 26576.43
9.5 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 5.58 | 44.59 | 56.94 | 317.72
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 4.15 | 44.59 | 56.94 | 236.3
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 6.84 | 44.59 | 56.94 | 389.46
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 66.37 | 44.59 | 56.94 | 3779.1
9.9 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 103.55 | 12.3 | 15.7 | 1625.73
9.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 300.27 | 43.8 | 55.93 | 16794.1
9.12 |  | MERCADO | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 400.28 | 28.52 | 36.42 | 14578.19
[6 empty] | Subtotal |  | 161919.52
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | 112105.53
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  | 0
10.1.1 | 73907/3 | SINAPI | Contrapiso e=5,0cm | m² | 811.66 | 24.47 | 31.24 | 25356.25
10.1.2 | 87650 | SINAPI | Camada regularizadora e=2,0cm | m² | 811.66 | 4.25 | 5.42 | 4399.19
10.1.3 | 73922/5 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 403.54 | 37.37 | 47.72 | 19256.92
10.1.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37.42 | 34.94 | 44.61 | 1669.3
10.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 149.12 | 29.79 | 38.04 | 5672.52
10.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 42.6 | 53.64 | 68.49 | 2917.67
10.1.7 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 216.4 | 90.6 | 115.69 | 25035.31
10.1.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 18.09 | 112.47 | 143.62 | 2598.08
10.1.9 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 20.43 | 112.47 | 143.62 | 2934.15
10.1.10 | 72189 | SINAPI | Rodapé vinílico h=5cm | m² | 103.55 | 19.1 | 24.39 | 2525.58
10.1.11 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 19.88 | 53.77 | 68.66 | 1364.96
10.1.12 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm | m | 33.48 | 53.77 | 68.66 | 2298.73
10.1.13 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77 | 83.26 | 106.32 | 188.18
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0
10.2.1 | 73892/2 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 222.84 | 31.12 | 39.74 | 8855.66
10.2.2 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 17.38 | 24.47 | 31.24 | 542.95
10.2.3 | 73764/4 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 28.05 | 39.08 | 49.9 | 1399.69
10.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3.51 | 76.74 | 97.99 | 343.94
10.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.89 | 76.74 | 97.99 | 185.2
10.2.6 | 74223/1 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 15.3 | 35.27 | 45.03 | 688.95
10.2.7 | 73692 | SINAPI | Colchão de areia e=10cm | m³ | 6 | 89.88 | 114.77 | 688.62
10.2.8 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 331.98 | 7.51 | 9.59 | 3183.68
[6 empty] | Subtotal |  | 112105.53
11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 60451.98
11.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1530.66 | 12.62 | 16.11 | 24658.93
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2050.08 | 8.17 | 10.43 | 21382.33
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 704.15 | 7.22 | 9.21 | 6485.22
11.4 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 78.12 | 20.22 | 25.82 | 2017.05
11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 10.36 | 20.32 | 25.94 | 268.73
11.6 | 79460 | SINAPI | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 109.17 | 40.46 | 51.66 | 5639.72
[6 empty] | Subtotal |  | 60451.98
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 25799.59
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 24.14 | 4.76 | 6.07 | 146.52
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 164.46 | 3.11 | 3.97 | 652.9
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 2.71 | 6.25 | 7.98 | 21.62
12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 64.93 | 11.1 | 14.17 | 920.05
12.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 19.39 | 16.98 | 21.68 | 420.37
12.1.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 179.81 | 23.66 | 30.22 | 5432.06
12.1.7 | 72794 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação | un | 8 | 129.31 | 165.12 | 1320.96
12.1.8 | 72789 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 11.7 | 14.94 | 29.88
12.1.9 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 2.31 | 2.94 | 5.88
12.1.10 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 62 | 2.31 | 2.94 | 182.28
12.1.11 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 3.13 | 3.99 | 7.98
12.1.12 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 21 | 6.38 | 8.14 | 170.94
12.1.13 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 8 | 11.93 | 15.23 | 121.84
12.1.14 | 89613 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 12 | 19.63 | 25.06 | 300.72
12.1.15 | C0501 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 16 | 10.77 | 13.75 | 220
12.1.16 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 26.15 | 33.39 | 200.34
12.1.17 | C0492 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 24 | 7.82 | 9.98 | 239.52
12.1.18 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 10.65 | 13.6 | 95.2
12.1.19 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 10.65 | 13.6 | 13.6
12.1.20 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 24.52 | 31.31 | 250.48
12.1.21 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plastico 1/2 - 30cm | un | 30 | 5.34 | 6.81 | 204.3
12.1.22 | 89359 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 4.64 | 5.92 | 5.92
12.1.23 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 3.28 | 4.18 | 20.9
12.1.24 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 9.34 | 11.92 | 35.76
12.1.25 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 50.23 | 64.14 | 897.96
12.1.26 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 4.48 | 5.72 | 34.32
12.1.27 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 68 | 5.28 | 6.74 | 458.32
12.1.28 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 8.02 | 10.24 | 122.88
12.1.29 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 23.36 | 29.83 | 29.83
12.1.30 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 34 | 73.93 | 94.4 | 3209.6
12.1.31 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 7 | 9.3 | 11.87 | 83.09
12.1.32 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 55 | 15.28 | 19.51 | 1073.05
12.1.33 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 15.28 | 19.51 | 19.51
12.1.34 | 89424 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | un | 10 | 2.73 | 3.48 | 34.8
12.1.35 | 89980 | SINAPI | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 6.27 | 8 | 40
12.1.36 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 20 | 7.53 | 9.61 | 192.2
12.1.37 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 13.92 | 17.77 | 106.62
12.1.38 | 89628 | SINAPI | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 30.21 | 38.57 | 424.27
12.1.39 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 32.31 | 41.25 | 577.5
12.1.40 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 13.65 | 17.43 | 191.73
12.1.41 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 13 | 46.06 | 58.81 | 764.53
12.1.42 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 46.06 | 58.81 | 176.43
12.1.43 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 11 | 13.05 | 16.66 | 183.26
12.1.44 | 89439 | SINAPI | Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 5.53 | 7.06 | 7.06
12.1.45 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 1 | 14.97 | 19.11 | 19.11
12.1.46 |  | MERCADO | Tubo de descarga VDE 38mm | un | 14 | 9.15 | 11.68 | 163.52
12.1.47 |  | MERCADO | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario | un | 14 | 38.9 | 49.67 | 695.38
12.2 |  |  | REGISTROS |  | 0
12.2.1 |  | MERCADO | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 17.28 | 22.06 | 22.06
12.2.2 | 74181/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 4 | 88.34 | 112.81 | 451.24
12.2.3 | 74180/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 6 | 165.47 | 211.3 | 1267.8
12.2.4 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 67.89 | 86.69 | 86.69
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 67.85 | 86.69 | 86.69
12.2.6 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 100.53 | 128.37 | 513.48
12.2.7 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 26 | 67.85 | 86.64 | 2252.64
12.2.8 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 10 | 46.52 | 59.4 | 594
[6 empty] | Subtotal |  | 25799.59
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 7982.43
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 237.72 | 16.98 | 21.68 | 5153.76
13.1.2 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 14.64 | 18.69 | 261.66
13.1.3 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 36 | 15.12 | 19.3 | 694.8
13.1.4 | 89693 | SINAPI | Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 51.63 | 65.93 | 65.93
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 0
13.2.1 |  | MERCADO | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 12 | 11.39 | 14.54 | 174.48
13.2.2 | 72286 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 10 | 127.79 | 163.18 | 1631.8
[6 empty] | Subtotal |  | 7982.43
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 28186.8
14.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 83.23 | 11.65 | 14.87 | 1237.63
14.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 185.94 | 16.99 | 21.69 | 4033.03
14.3 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 38.05 | 21.01 | 26.82 | 1020.5
14.4 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 143.52 | 32.24 | 41.27 | 5908.71
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 2.77 | 31.32 | 39.99 | 110.77
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 22 | 5.29 | 6.75 | 148.5
14.7 | 89728 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | un | 56 | 6.39 | 8.16 | 456.96
14.8 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 14.64 | 18.69 | 149.53
14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 36 | 7.06 | 9.01 | 324.36
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | 27 | 5.04 | 6.43 | 173.61
14.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 14 | 15.12 | 19.3 | 270.2
14.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | 29 | 18.02 | 23.01 | 667.29
14.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 33 | 6.53 | 8.33 | 274.89
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 6 | 4.83 | 6.16 | 36.96
14.15 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação | un | 37 | 4.83 | 6.16 | 227.92
14.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 14 | 52.21 | 66.67 | 933.38
14.17 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 48.76 | 62.26 | 498.08
14.18 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 8 | 32.55 | 41.56 | 332.48
14.19 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 11.66 | 14.88 | 14.88
14.20 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 9 | 11.66 | 14.88 | 133.92
14.21 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 39.88 | 50.92 | 203.68
14.22 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 10 | 39.88 | 50.92 | 509.2
14.23 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 15 | 12.53 | 16 | 240
14.24 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19 | 18.25 | 23.3 | 442.7
14.25 | 74051/2 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un | 4 | 362.87 | 463.38 | 1853.52
14.26 | 72289 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 13 | 282.42 | 360.65 | 4688.45
14.27 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção modulada DN 30cm | un | 1 | 117.42 | 149.94 | 149.94
14.28 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 18 | 6.86 | 8.76 | 157.68
14.29 |  | MERCADO | Terminal de Ventilação 50mm | un | 23 | 9.15 | 11.68 | 268.64
14.30 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 1050.23 | 1341.14 | 1341.14
14.31 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 1079.29 | 1378.25 | 1378.25
[6 empty] | Subtotal |  | 28186.8
15 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 38920.58
15.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 734.33 | 937.73 | 1875.46
15.2 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 2 | 184.47 | 235.56 | 471.12
15.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 10 | 384.94 | 491.56 | 4915.6
15.4 | 40729 | SINAPI | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 14 | 204.74 | 261.45 | 3660.3
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 13 | 93.5 | 119.39 | 1552.07
15.6 |  | MERCADO | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 | 410.09 | 523.68 | 1571.04
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 9 | 242.17 | 309.35 | 2783.25
15.8 |  | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2 | 185.05 | 236.3 | 472.6
15.9 |  | MERCADO | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e instalação | un | 3 | 150.65 | 192.38 | 577.14
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 3 | 81.18 | 103.66 | 310.98
15.11 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 5 | 310.66 | 396.71 | 1983.55
15.12 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 10 | 51.65 | 65.95 | 659.5
15.13 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 550.65 | 703.18 | 1406.36
15.14 |  | MERCADO | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação | un | 2 | 37.9 | 48.39 | 96.78
15.15 |  | MERCADO | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 14 | 43.21 | 55.17 | 772.38
15.16 |  | MERCADO | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação | un. | 3 | 95.9 | 122.46 | 367.38
15.17 |  | MERCADO | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2 | 89.9 | 114.8 | 229.6
15.18 |  | MERCADO | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2 | 149.99 | 191.53 | 383.06
15.19 | 73663 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 10 | 71.04 | 90.71 | 907.1
15.20 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 12 | 73.89 | 94.35 | 1132.2
15.21 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 | 24.73 | 31.58 | 347.38
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 19 | 36.98 | 47.22 | 897.18
15.23 |  | MERCADO | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 17 | 65.23 | 83.29 | 1415.93
15.24 |  | MERCADO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 13 | 45.78 | 58.46 | 759.98
15.25 |  | MERCADO | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 6 | 144.9 | 185.03 | 1110.18
15.26 |  | MERCADO | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 3 | 195.3 | 249.39 | 748.17
15.27 |  | MERCADO | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação | un | 1 | 269.97 | 344.75 | 344.75
15.28 |  | MERCADO | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 10 | 42.9 | 54.78 | 547.8
15.29 |  | MERCADO | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1 | 690 | 881.13 | 881.13
15.30 |  | MERCADO | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação | un | 94 | 41.11 | 52.49 | 4934.06
15.31 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 9.9 | 63.8 | 81.47 | 806.55
[6 empty] | Subtotal |  | 38920.58
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 2568.17
16.1 | 74138/2 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.78 | 313.06 | 399.77 | 311.82
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.32 | 132.8 | 169.58 | 54.26
16.3 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 22 | 17.25 | 22.02 | 484.44
16.4 | C1250 | SEINFRA | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 22 | 11.48 | 14.65 | 322.3
16.5 |  | MERCADO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 2 | 111.9 | 142.89 | 285.78
16.6 |  | MERCADO | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 48.9 | 62.44 | 249.76
16.7 |  | MERCADO | União 3/4" NPT 300 | un | 3 | 7.1 | 9.06 | 27.18
16.8 |  | MERCADO | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6 | 1.6 | 2.04 | 12.24
16.9 |  | MERCADO | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4 | 0.73 | 0.93 | 3.72
16.10 |  | MERCADO | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 | 8.69 | 11.09 | 44.36
16.11 |  | MERCADO | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1 | 5.11 | 6.53 | 6.53
16.12 |  | MERCADO | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1 | 5.59 | 7.13 | 7.13
16.13 |  | MERCADO | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2 | 1 | 1.27 | 1.27
16.14 |  | MERCADO | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 | 1.05 | 1.34 | 2.68
16.15 |  | MERCADO | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2 | 0.95 | 1.21 | 2.42
16.16 |  | MERCADO | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 104.28 | 133.16 | 133.16
16.17 |  | MERCADO | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 | 119.75 | 152.92 | 152.92
16.18 |  | MERCADO | Mangueira Flexivel | m | 2 | 48.9 | 62.44 | 124.88
16.20 |  | MERCADO | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 125.65 | 160.45 | 320.9
16.21 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 | 8 | 10.21 | 10.21
16.22 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 | 8 | 10.21 | 10.21
[6 empty] | Subtotal |  | 2568.17
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 24355.52
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 5 | 113.54 | 144.99 | 724.95
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 381.28 | 486.89 | 486.89
17.3 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 33.78 | 43.13 | 86.26
17.4 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 33.78 | 43.13 | 431.3
17.5 |  | MERCADO | Curva macho - fêmea 2 1/2" | un | 1 | 9.85 | 12.57 | 12.57
17.6 | 72677 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 11 | 98.83 | 126.2 | 1388.2
17.7 | 72715 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 80.58 | 102.9 | 205.8
17.8 | 73976/8 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | m | 61.56 | 113.38 | 144.78 | 8912.65
17.9 |  | MERCADO | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 39 | 49.8 | 149.4
17.10 |  | MERCADO | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm | un | 2 | 190 | 242.63 | 485.2
17.11 |  | MERCADO | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2 | 16 | 20.43 | 40.86
17.12 |  | MERCADO | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 2 | 41.66 | 53.19 | 106.38
17.13 |  | MERCADO | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 4 | 420.18 | 536.56 | 2146.24
17.14 | 72677 | SINAPI | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 2 | 98.83 | 126.2 | 252.4
17.15 |  | MERCADO | União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4 | 65.63 | 83.8 | 335.2
17.16 |  | MERCADO | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 2 | 64 | 81.72 | 163.44
17.17 |  | MERCADO | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 2 | 136 | 173.67 | 347.34
17.18 |  | MERCADO | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 2 | 28 | 35.75 | 71.5
17.19 | 84798 | SINAPI | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1 | 199.07 | 254.21 | 254.21
17.20 |  | MERCADO | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 63.85 | 81.53 | 407.65
17.21 | 73795/6 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2 | 289.28 | 369.41 | 738.82
17.22 | 10765/ORSE | ORSE | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 20 | 43.21 | 55.17 | 1103.4
17.23 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 6 | 16.41 | 20.95 | 125.7
17.24 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2 | 16.41 | 20.95 | 41.9
17.25 |  | MERCADO | Conjunto motobomba | un | 2 | 1935.13 | 2471.16 | 4942.32
17.26 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 | 12.23 | 15.61 | 31.22
17.27 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 11 | 15.11 | 19.29 | 212.19
17.28 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 | 15.11 | 19.29 | 57.87
17.29 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 6 | 12.23 | 15.61 | 93.66
[6 empty] | Subtotal |  | 24355.52
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V |  |  |  |  | 102963.57
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 302.86 | 386.75 | 1160.25
18.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 335.69 | 428.67 | 428.67
18.1.3 | 74131/6 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 | 491.72 | 627.92 | 1255.84
18.1.4 | 74131/7 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 531.16 | 678.29 | 678.29
18.1.5 |  | MERCADO | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 150.42 | 192.08 | 192.08
18.2 |  |  | DISJUNTORES |  | 0
18.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 33 | 42.82 | 54.68 | 1804.44
18.2.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 8 | 10.97 | 14 | 112
18.2.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 4 | 10.97 | 14 | 56
18.2.4 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 3 | 17.07 | 21.79 | 21.79
18.2.5 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 63A | un | 1 | 17.07 | 21.79 | 21.79
18.2.6 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 2 | 71.74 | 91.61 | 183.22
18.2.7 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 2 | 71.74 | 91.61 | 183.22
18.2.8 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 70A | un | 4 | 96.45 | 123.16 | 492.64
18.2.9 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 90A | un | 2 | 96.45 | 123.16 | 246.64
18.2.10 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 200A | un | 1 | 277.52 | 354.39 | 354.59
18.2.11 | 74130/7 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 250A | un | 1 | 751.06 | 959.1 | 959.1
18.2.12 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 106.63 | 136.16 | 1089.28
18.2.13 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA | un | 22 | 106.63 | 136.16 | 2995.52
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0
18.3.1 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 758.8 | 4.68 | 5.97 | 4530.03
18.3.2 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 12.1 | 5.94 | 7.58 | 91.71
18.3.3 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 187.5 | 8.17 | 10.43 | 1955.62
18.3.4 | 73798/1 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 6.6 | 21.86 | 27.91 | 184.2
18.3.5 | 55867 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 27.5 | 38.21 | 48.79 | 1341.72
18.3.6 | 55868 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø100mm (DN 4"), inclusive conexões | m | 27.5 | 49.31 | 62.96 | 1731.4
18.3.7 | 83366 | SINAPI | Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada | un | 16 | 45.4 | 57.97 | 927.52
18.3.8 | 83387 | SINAPI | Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação | un | 118 | 6.06 | 7.73 | 912.14
18.3.9 | 83388 | SINAPI | Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | un | 134 | 9.19 | 11.73 | 1571.82
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  | 0
18.4.1 | 73860/8 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 5267 | 2.37 | 3.02 | 15906.34
18.4.2 | 73860/9 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 2189.1 | 3.38 | 4.31 | 9435.02
18.4.3 | 73860/10 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 307.9 | 4.48 | 5.72 | 1761.18
18.4.4 | 73860/11 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | 271.9 | 6.69 | 8.54 | 2322.02
18.4.5 | 73860/12 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 113.2 | 7.67 | 9.79 | 1108.22
18.4.6 | 73860/13 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 119.8 | 10.89 | 13.9 | 1665.22
18.4.7 | 73860/14 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m | 145.6 | 20.08 | 25.64 | 3733.18
18.4.8 | 73860/16 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 35.5 | 37.11 | 47.38 | 1681.99
18.4.9 | 73860/18 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm² | m | 141.9 | 54.47 | 69.55 | 9869.14
18.5 |  |  | ELETROCALHAS |  | 0
18.5.1 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.3 | 49.54 | 63.26 | 2296.33
18.5.2 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 58 | 65.02 | 83.03 | 4815.74
18.5.3 | C1155 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 0.6 | 80.05 | 102.22 | 61.33
18.5.4 |  | MERCADO | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 21 | 37.13 | 47.41 | 995.61
18.5.5 |  | MERCADO | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 33 | 43.11 | 55.05 | 1816.65
18.5.6 |  | MERCADO | Tala plana perfurada 50mm | un | 40 | 3.21 | 4.09 | 163.6
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0
18.6.1 | 83540 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 49 | 27.38 | 34.96 | 1713.04
18.6.2 | 83566 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 11 | 28.82 | 36.8 | 404.8
18.6.3 | 72331 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 1 | 12.2 | 15.57 | 15.57
18.6.4 | 84227 | SINAPI | Interruptor 1 tecla e tomada, completa | un | 39 | 40.87 | 52.19 | 2035.41
18.6.5 | C1666 | SEINFRA | Luminárias 2x40W completa | un | 64 | 82.69 | 105.59 | 6757.76
18.6.6 | C1665 | SEINFRA | Luminárias 2x20W completa | un | 11 | 73.02 | 93.24 | 1025.64
18.6.7 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2X36 com alaetas completa | un | 26 | 78.96 | 100.83 | 2621.58
18.6.8 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 162.07 | 206.96 | 1862.64
18.6.9 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 5 | 462.93 | 591.16 | 2955.8
18.6.10 | 74041/1 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 8 | 44.86 | 57.28 | 458.24
[6 empty] | Subtotal |  | 102963.57
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 948.51
19.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 95 | 3.11 | 3.97 | 377.15
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 18 | 3.28 | 4.18 | 75.24
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 22 | 2.99 | 3.81 | 83.82
19.4 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 5 | 64.58 | 82.46 | 412.3
[6 empty] | Subtotal |  | 948.51
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 36599
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 | C3768 | SEINFRA | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 | 500.67 | 639.35 | 1278.7
20.1.2 |  | MERCADO | Switch de 48 portas | un | 1 | 1865.63 | 2382.4 | 2382.4
20.1.3 |  | MERCADO | Guias de cabos simples | un | 2 | 101.1 | 129.1 | 258.2
20.1.4 |  | MERCADO | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 190.75 | 243.58 | 243.58
20.1.5 |  | MERCADO | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 176.25 | 225.07 | 450.14
20.1.6 |  | MERCADO | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 150.35 | 191.99 | 191.99
20.1.7 |  | MERCADO | Perfil de montagem | un | 1 | 145.65 | 185.99 | 185.99
20.1.8 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2 | 40.31 | 51.47 | 102.94
20.1.9 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 58.85 | 75.15 | 150.3
20.1.10 | 08439/ORSE | ORSE | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 287.72 | 367.41 | 367.41
20.1.11 |  | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 1 | 245.25 | 313.18 | 313.18
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 980.3 | 8.51 | 10.86 | 10646.05
20.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 242 | 7.58 | 9.67 | 2340.14
20.3 |  |  | CABOS DE CONEXÃO |  | 0
20.3.1 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 19 | 180.35 | 230.3 | 4375.7
20.4 |  |  | TOMADAS |  | 0
20.4.1 |  | MERCADO | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 19 | 58.9 | 75.31 | 1428.99
20.4.2 |  | MERCADO | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 8 | 6.9 | 8.81 | 70.38
20.4.3 |  | MERCADO | Central PABX 24 portas | un | 1 | 3113.14 | 3975.47 | 3975.47
20.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0
20.5.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 2 | 118.15 | 150.87 | 301.74
20.5.2 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 41 | 6.06 | 7.73 | 316.93
20.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0
20.6.1 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 1.3 | 5.94 | 7.58 | 9.85
20.6.2 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 219.8 | 4.68 | 5.97 | 1312.2
20.6.3 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação | m | 4 | 38.57 | 49.25 | 197
20.6.4 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | m | 90.1 | 49.54 | 63.26 | 5699.72
[6 empty] | Subtotal |  | 36599
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 2167.66
21.1 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 | un | 1 | 1200.75 | 1533.35 | 1533.35
21.2 |  | MERCADO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 5 | 36.18 | 46.2 | 231
21.3 |  | MERCADO | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 65.57 | 83.73 | 83.73
21.4 |  | MERCADO | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 1 | 250.26 | 319.58 | 319.58
[6 empty] | Subtotal |  | 2167.66
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 15952.3
22.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | 42.67 | 54.48 | 163.44
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 35 | 6.24 | 7.96 | 278.6
22.3 | C0860 | SEINFRA | Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 10 | 5.65 | 7.21 | 72.1
22.4 |  | MERCADO | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 20 | 4.98 | 6.35 | 127
22.5 |  | MERCADO | Presilha em latão | un | 20 | 15.9 | 20.3 | 406
22.6 |  | MERCADO | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 190.73 | 243.56 | 243.56
22.7 | 73962/13 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 30 | 3.3 | 4.21 | 126.3
22.8 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 10 | 42.02 | 53.65 | 536.5
22.9 | 72253 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 250 | 18.96 | 24.21 | 6052.5
22.10 | 72254 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 200 | 26.9 | 34.35 | 6870
22.11 |  | MERCADO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 5 | 135.45 | 172.96 | 864.8
22.12 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 10 | 16.57 | 21.15 | 211.5
[6 empty] | Subtotal |  | 15952.3
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 61882.9
23.1 |  |  | GERAIS |  | 0
23.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 2324.42 | 2968.28 | 2968.28
23.1.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 29.79 | 171.99 | 219.63 | 6542.77
23.1.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 30.37 | 171.99 | 219.63 | 6670.16
23.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 31 | 99.78 | 127.41 | 3949.71
23.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 5.87 | 115.06 | 146.93 | 862.47
23.1.6 | C4065 | SEINFRA | Banco e acabamento em granito | m² | 2.4 | 171.99 | 219.63 | 527.11
23.1.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 59.9 | 53.77 | 68.66 | 4112.73
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA -15.000L |  | 0
23.2.1 |  | MERCADO | Alça de içamento | un | 2 | 10.58 | 13.51 | 27.02
23.2.2 |  | MERCADO | Suporte de luz piloto | un | 1 | 15.65 | 19.98 | 19.98
23.2.3 |  | MERCADO | Suporte para cinto de segurança | un | 1 | 90 | 114.93 | 114.93
23.2.4 |  | MERCADO | Suporte para Pára-raio | un | 1 | 5.9 | 7.53 | 7.53
23.2.5 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9 | 48.24 | 61.6 | 554.4
23.2.6 | 84863 | SINAPI | Guarda corpo de 1m de altura | m | 4.99 | 82.95 | 105.92 | 528.54
23.2.7 |  | MERCADO | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1028.08 | 16.14 | 20.61 | 21188.72
23.2.8 |  | MERCADO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1 | 900 | 1149.3 | 1149.3
23.2.9 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 101.8 | 52.24 | 66.71 | 6791.02
23.2.10 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 50.9 | 40.46 | 51.66 | 2629.49
23.2.11 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 52.88 | 40.46 | 51.66 | 2731.78
23.2.12 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poluiretano na cor amarelo | m² | 50.9 | 7.8 | 9.96 | 506.96
[6 empty] | Subtotal |  | 61882.9
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2066.49
24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 890.73 | 1.82 | 2.32 | 2066.49
[6 empty] | Subtotal |  | 2066.49
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 1201734.6
Edificação principal do Proinfância 2 |  |  |  | un | 1 |  |  | 1201734.61
Santana da Vargem 18 de Fevereiro de 2016
ENG. AROLDO B. DE OLIVEIRA
CREA- MG100025/D
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3- Planilha sujeito a flutuações-devido a disparidade entre a concreta elaboração da planilha e o real inicio da execução das obras

## Cronograma padrão tipo 2
PLANILHA -Cronograma Fisico Financeiro -PROINFANCIA -TIPO -2- classificação 110V-Blocos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM
Praça Pe. João Maciel Neiva, 15 – 37195000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
Setor de Engenharia: e-mail: engenharia@santanadavargem.mg.gov.br
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$37.622,60 | 3.13% | 100%
37622.6
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | R$14.409,10 | 1.2% | 80% | 20%
|  |  |  | 11527.28 | 2881.82
3 | FUNDAÇÕES | R$100.872,22 | 8.39% | 15% | 85%
|  |  |  | 15130.83 | 85741.39
4 | SUPERESTRUTURA | R$66.623,87 | 5.54% |  | 40% | 60%
[5 empty] | 26649.55 | 39974.32
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | R$58.293,29 | 4.85% |  |  | 20% | 60% | 20%
[6 empty] | 11658.66 | 34975.97 | 11658.66
6 | ESQUADRIAS | R$150.695,25 | 12.54% |  |  |  | 20% | 50% | 30%
[7 empty] | 30139.05 | 75347.62 | 45208.58
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | R$84.029,45 | 6.99% |  | 15% | 65% | 20%
[5 empty] | 12604.42 | 54619.14 | 16805.89
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$4.318,27 | 0.36% |  |  | 100%
4318.27
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | R$161.919,52 | 13.47% |  |  |  | 30% | 60% | 10%
[7 empty] | 48575.86 | 97151.72 | 16191.94
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | R$112.105,53 | 9.33% |  |  |  | 20% | 15% | 50% | 15%
[7 empty] | 22421.11 | 16815.83 | 56052.76 | 16815.83
11 | PINTURA | R$60.451,98 | 5.03% | [5 empty] | 50% | 40% | 10%
[9 empty] | 30225.99 | 24180.79 | 6045.2
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | R$25.799,59 | 2.15% |  | 5% | 5% | 20% | 30% | 30% | 10%
[5 empty] | 1289.98 | 1289.98 | 5159.92 | 7739.87 | 7739.87 | 2579.97
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | R$7.982,43 | 0.66% |  |  |  |  | 20% | 40% | 40%
[8 empty] | 1596.49 | 3192.97 | 3192.97
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | R$28.186,80 | 2.35% |  |  | 10% | 10% | 25% | 35% | 20%
[6 empty] | 2818.68 | 2818.68 | 7046.7 | 9865.38 | 5637.36
15 | LOUÇAS E METAIS | R$38.920,58 | 3.24% | [5 empty] | 20% | 80%
[9 empty] | 7784.12 | 31136.46
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | R$2.568,17 | 0.21% |  |  |  | 30% | 30% |  | 40%
[7 empty] | 770.45 | 770.45 |  | 1027.27
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | R$24.355,52 | 2.03% |  |  |  | 10% | 10% | 50% | 30%
[7 empty] | 2435.55 | 2435.55 | 12177.76 | 7306.66
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | R$102.963,57 | 8.57% |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 35% | 30% | 5%
[5 empty] | 5148.18 | 5148.18 | 10296.36 | 10296.36 | 36037.23 | 30889.08 | 5148.18
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | R$948,51 | 0.08% |  |  |  | 30% | 20% |  |  | 50%
[7 empty] | 284.55 | 189.7 |  |  | 474.26
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | R$36.599,00 | 3.05% | [6 empty] | 70% | 30%
[10 empty] | 25619.3 | 10979.7
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | R$2.167,66 | 0.18% | [6 empty] | 30% | 70%
[10 empty] | 650.3 | 1517.36
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | R$15.952,30 | 1.33% |  | 5% | 15% |  |  |  | 60% | 20%
[5 empty] | 797.62 | 2392.84 |  |  |  | 9571.38 | 3190.46
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$61.882,90 | 5.15% | 15% | 25% |  |  |  |  | 45% | 15%
|  |  |  | 9282.44 | 15470.72 |  |  |  |  | 27847.3 | 9282.44
24 | SERVIÇOS FINAIS | R$2.066,49 | 0.17% | [6 empty] | 30% | 70%
[10 empty] | 619.95 | 1446.54
Valores totais |  | R$1.201.734,60 | 100% | 73563.15 | 150583.68 | 122220.07 | 174683.39 | 231048.95 | 224476.6 | 187074.62 | 38084.14 | 1201734.6
Santana da Vargem 11 de Janeiro de 2016
ENG. AROLDO B. DE OLIVEIRA
CREA- MG100025/D